## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Dự án shop thời trang(B2B/B2C)
Đơn vị yêu cầu: | Atmin Company
Ban chỉ đạo dự án: | Atmin
Giám đốc dự án: | Atmin
Quản trị dự án: | Atmin
Đơn vị triển khai: | Atmin
Ngày bắt đầu: | 7/7/2026 | Ngày kết thúc: | 1/8/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý khách sạn: - Quản trị hệ thống - Quản lý quần áo
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN SHOP THỜI TRANG |  |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Khách hàng: CÔNG TY ATMIN |  |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình.
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Đăng nhập hệ thống
| + Đăng nhập | Đăng nhập cho admin/staff và đăng nhập cho
1.2 | Quản lý tài khoản
+ Xem thông tin tài khoản
+ Đổi mật khẩu
1.3 | Chức năng 1.3
1.4 | Chức năng 1.4
1.5 | Chức năng 1.5
2 | Quản lý khách sạn
2.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
+ Quên mật khẩu
2.2 | Quản lý tài khoản
| + Xem thông tin tài khoản | Xem toàn bộ thông tin của tài khoản đang đăng nhập
| + Cập nhật thông tin tài khoản | Cập nhật một số thông tin tài khoản (trừ thông tin đặc biệt: mã, quyền, …)
| + Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu
2.3 | Chức năng 2.3
2.4 | Chức năng 2.4
3 | Tích hợp mở rộng
3.1 | Tích hợp email
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics
3.3 | Tích hợp notification Onesignal
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En)
TỔNG

## 3. Master Plan
Dự án XXX | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Đặng Thành Trung |  |  |  |  | Project Start: | 2024-08-19
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2025-01-06 to 2026-01-19
[12 empty] | 6 Thg '25 | 13 Thg '25 | 20 Thg '25 | 27 Thg '25 | 3 Thg '25 | 10 Thg '25 | 17 Thg '25 | 24 Thg '25 | 3 Thg '25 | 10 Thg '25 | 17 Thg '25 | 24 Thg '25 | 31 Thg '25 | 7 Thg '25 | 14 Thg '25 | 21 Thg '25 | 28 Thg '25 | 5 Thg '25 | 12 Thg '25 | 19 Thg '25 | 26 Thg '25 | 2 Thg '25 | 9 Thg '25 | 16 Thg '25 | 23 Thg '25 | 30 Thg '25 | 7 Thg '25 | 14 Thg '25 | 21 Thg '25 | 28 Thg '25 | 4 Thg '25 | 11 Thg '25 | 18 Thg '25 | 25 Thg '25 | 1 Thg '25 | 8 Thg '25 | 15 Thg '25 | 22 Thg '25 | 29 Thg '25 | 6 Thg '25 | 13 Thg '25 | 20 Thg '25 | 27 Thg '25 | 3 Thg '25 | 10 Thg '25 | 17 Thg '25 | 24 Thg '25 | 1 Thg '25 | 8 Thg '25 | 15 Thg '25 | 22 Thg '25 | 29 Thg '25 | 5 Thg '26 | 12 Thg '26 | 19 Thg '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 0% |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 93
1 | Khởi động dự án |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01
4 | Ký kết hợp đồng |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
5 | Kich-off dự án |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống | [7 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Lập kế hoạch dự án |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 10 | 2018-09-01 | 2018-09-30
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
4 | Thiết kế các module chức năng |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 30
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 20 | 2018-09-01
III | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Quản trị hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-09
1.1 | Đăng nhập hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 28
| + Đăng nhập/đăng xuất |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
1.2 | Quản lý tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
| + Xem thông tin tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
| + Đổi mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
1.3 | Chức năng 1.3 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
1.4 | Chức năng 1.4 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
1.5 | Chức năng 1.5 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2 | Quản lý khách sạn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 12
2.1 | Đăng nhập hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
| + Đăng nhập/đăng xuất |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
| + Quên mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2.2 | Quản lý tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
| + Xem thông tin tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
| + Đổi mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2.3 | Chức năng 2.3 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 9
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2.4 | Chức năng 2.4 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
3 | Tích hợp mở rộng |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
3.1 | Tích hợp email |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
3.3 | Tích hợp notification Onesignal |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
4 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 10
4.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
4.2 | Test UAT hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
IV | Triển khai dự án
1 | Hoàn thành bộ dữ liệu master data cài đặt hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2 | Triển khai phân hệ quản trị, khách sạn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 6
2.1 | Cài đặt hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
2.2 | Khai báo dữ liệu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
2.3 | Đào tạo và hướng dẫn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2.4 | Kiểm thử UAT |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3 | Triển khai phân hệ đồng bộ |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0%
3.1 | Cài đặt hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3.2 | Đào tạo và hướng dẫn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3.3 | Kiểm thử UAT |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
5 | Golive (Local site) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
6 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
V | Nghiệm thu dự án | [6 empty] | 4
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Đặng Thành Trung | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án |  | trungdt@hnue.edu.vn
2 | Phạm Thị Hằng | Bộ môn CNPM | BA | Phân tích nghiệp vụ |  | hangpt@hnue.edu.vn
3 | Nguyễn Văn X | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình backend
4 | Lê Thị Y | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình frontend
5 | Bùi Thanh Z | Bộ môn CNPM | Tester | Kiểm thử hệ thống
6
7
Công ty YYY
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7