## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Dự án shop thời trang(B2B/B2C)
Đơn vị yêu cầu: | Atmin Company
Ban chỉ đạo dự án: | Atmin
Giám đốc dự án: | Atmin
Quản trị dự án: | Atmin
Đơn vị triển khai: | Atmin
Ngày bắt đầu: | 7/7/2026 | Ngày kết thúc: | 1/8/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý khách sạn: - Quản trị hệ thống - Quản lý quần áo
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT

## 2. Price
DỰ ÁN XXX | DỰ ÁN HOLIDAY FASHION
Công ty: Atmin Company
| Dự án: HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2C/B2B |  |  | Từ ngày: 07/07/2026
| Khách hàng: ATMIN |  |  | Đến ngày: 01/08/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch, phân công và thiết lập baseline. | 2 | 1.5 | PM/BA
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Phân tích B2C, B2B, Admin; hoàn thiện SRS và acceptance criteria. | 4 | 3 | BA
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế React/Vite, Spring Boot, MySQL, Redis, JWT và Cloudinary. | 2 | 2 | Architect/Backend
4 | Thiết kế module và CSDL | Mô hình Product, User/Role/Permission; đề xuất Order/Payment/Cart. | 3 | 3 | BA/Backend
5 | Thiết kế giao diện | Thiết kế luồng B2C, B2B, Admin và responsive UI. | 4 | 3 | UI/UX
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống | Xác thực, phân quyền, bảo mật và vận hành.
1.1 | Đăng nhập và xác thực | Đăng ký, đăng nhập, refresh token, logout, quên/đặt lại mật khẩu, 2FA. | 4 | 4 | Backend + Frontend
| + Token, phiên và bảo mật | JWT, refresh token cookie, blacklist Redis, bảo vệ route. | 2 | 2 | Backend
1.2 | Quản lý tài khoản | Hồ sơ, đổi mật khẩu, trạng thái active/locked/suspended. | 3 | 3 | Frontend + Backend
| + Xem/cập nhật hồ sơ | Hiển thị và cập nhật thông tin tài khoản. | 1 | 1 | Frontend
| + Đổi mật khẩu | Xác minh mật khẩu hiện tại và cập nhật an toàn. | 1 | 1 | Backend
1.3 | Phân quyền RBAC | Role, permission, quản lý nhân viên và kiểm soát API theo quyền. | 4 | 4 | Backend + Admin UI
| + Role và permission | Tạo/cập nhật role, lấy danh sách permission. | 2 | 2 | Backend
| + Tạo nhân viên | Tạo staff, gán role, gửi mật khẩu tạm qua email. | 2 | 2 | Backend + Admin UI
1.4 | Audit log và xử lý lỗi | Chuẩn hóa lỗi 401/403/404, MDC logging, lưu vết thao tác admin. | 2 | 2 | Backend
1.5 | Cấu hình triển khai | Biến môi trường, CORS, bảo mật production và cấu hình database. | 2 | 1.5 | DevOps/Backend
2 | Nghiệp vụ thương mại điện tử | Sản phẩm, B2C, B2B và vận hành admin.
2.1 | Quản lý sản phẩm và tồn kho | Danh mục, sản phẩm, biến thể size/màu, ảnh và tồn theo SKU. | 6 | 6 | Backend + Frontend
| + Catalog và tìm kiếm | Hiển thị/lọc/tìm kiếm danh sách và chi tiết sản phẩm. | 3 | 3 | B2C UI + API
| + Biến thể và tồn kho | Tồn theo size × màu; cảnh báo tồn thấp và kiểm tra số lượng. | 3 | 3 | Backend + Admin UI
2.2 | Cổng bán lẻ B2C | Giỏ hàng, checkout, thanh toán, đơn hàng và đánh giá. | 8 | 8 | Full-stack
| + Giỏ hàng và voucher | Thêm/sửa/xóa giỏ, kiểm tra tồn, áp dụng voucher. | 3 | 3 | Full-stack
| + Đặt hàng và thanh toán | Tạo đơn, COD/cổng thanh toán, webhook, giữ/giải phóng tồn. | 4 | 4 | Backend + Frontend
| + Lịch sử đơn và review | Theo dõi trạng thái, hủy đơn hợp lệ, đánh giá sản phẩm. | 2 | 2 | Full-stack
2.3 | Cổng đại lý B2B | Đặt sỉ ma trận, chiết khấu bậc, công nợ và lịch sử đơn. | 6 | 6 | Full-stack
| + Đặt hàng ma trận | Nhập nhanh số lượng theo Size × Màu và tính giá bậc. | 3 | 3 | B2B UI + API
| + Hạng chiết khấu và công nợ | Theo dõi tiến độ hạng, hạn mức và dư nợ đại lý. | 3 | 3 | B2B UI + API
2.4 | Vận hành Admin | Dashboard, đơn hàng, đại lý, khuyến mãi và inbox. | 6 | 6 | Admin UI + API
| + Dashboard và sản phẩm | KPI B2C/B2B, cảnh báo tồn thấp, CRUD sản phẩm. | 3 | 3 | Admin UI
| + Đại lý, khuyến mãi và đơn | Duyệt đại lý, voucher, can thiệp đơn và báo cáo. | 3 | 3 | Admin UI + API
3 | Tích hợp mở rộng | Các dịch vụ ngoài hệ thống.
3.1 | Tích hợp email | Gửi email reset password và thông báo tài khoản/đơn hàng. | 2 | 2 | SMTP
3.2 | Tích hợp Cloudinary | Tải, lưu và hiển thị ảnh sản phẩm. | 2 | 2 | Cloudinary
3.3 | Tích hợp Redis/notification | Refresh token, blacklist và khung thông báo. | 2 | 2 | Redis
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) | Chuẩn bị cấu trúc i18n; phạm vi release hiện tại là Tiếng Việt. | 1 | 1 | Frontend
| TỔNG |  | TỔNG | 95

## 3. Master Plan
DỰ ÁN HOLIDAY FASHION - MASTER PLAN | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Atmin Company
Người lập: [[BỔ SUNG]] |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-07
[5 empty] | Display: | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | Display Period: | 4 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19
[12 empty] | 06 Thg 07 | 13 Thg 07 | 20 Thg 07 | 27 Thg 07 | 3 Thg '25 | 10 Thg '25 | 17 Thg '25 | 24 Thg '25 | 3 Thg '25 | 10 Thg '25 | 17 Thg '25 | 24 Thg '25 | 31 Thg '25 | 7 Thg '25 | 14 Thg '25 | 21 Thg '25 | 28 Thg '25 | 5 Thg '25 | 12 Thg '25 | 19 Thg '25 | 26 Thg '25 | 2 Thg '25 | 9 Thg '25 | 16 Thg '25 | 23 Thg '25 | 30 Thg '25 | 7 Thg '25 | 14 Thg '25 | 21 Thg '25 | 28 Thg '25 | 4 Thg '25 | 11 Thg '25 | 18 Thg '25 | 25 Thg '25 | 1 Thg '25 | 8 Thg '25 | 15 Thg '25 | 22 Thg '25 | 29 Thg '25 | 6 Thg '25 | 13 Thg '25 | 20 Thg '25 | 27 Thg '25 | 3 Thg '25 | 10 Thg '25 | 17 Thg '25 | 24 Thg '25 | 1 Thg '25 | 8 Thg '25 | 15 Thg '25 | 22 Thg '25 | 29 Thg '25 | 5 Thg '26 | 12 Thg '26 | 19 Thg '26
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
I | Khởi tạo & phân tích thiết kế |  |  | 25 | 4621000% | 2026-07-11 | 1900-01-04
1 | Khởi động dự án | Lập kế hoạch, phân công và kick-off | PM | BA/Dev | 2000% | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2
2 | Phân tích yêu cầu & SRS | B2C, B2B, Admin; use case, ERD, acceptance criteria | BA | PM/Dev | 3500% | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 4
3 | Thiết kế kiến trúc & dữ liệu | Kiến trúc React/Spring Boot, DB, RBAC, API contract | Backend Lead | BA | 2000% | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 3
4 | Ký kết hợp đồng |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
II | Phát triển lõi & catalog |  |  | 50 | 4621600% | 2026-07-18 | 1900-01-05
1 | Xác thực & RBAC | JWT, refresh token, staff/role/permission | Backend | Frontend | 4000% | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3
2 | Sản phẩm & tồn kho | Catalog, biến thể size/màu, tồn SKU, upload ảnh | Full-stack | QA | 3000% | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 5
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 10 | 2018-09-01 | 2018-09-30
III | B2C & B2B |  |  | 50 | 4622300% | 2026-07-25 | 1900-01-05
1 | Cổng B2C | Catalog, giỏ, checkout, đơn hàng, review | Full-stack | QA | 3500% | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 4
2 | Cổng B2B | Đặt ma trận, tier, công nợ và lịch sử đơn | Full-stack | QA | 3000% | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 4
III | Triển khai và phát triển hệ thống
IV | Admin, kiểm thử & bàn giao |  |  | 25 | 4623000% | 2026-08-01 | 1900-01-05
1 | Admin dashboard | Sản phẩm, đại lý, khuyến mãi, vận hành đơn | Frontend | Backend | 3000% | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3
2 | Kiểm thử & sửa lỗi | Smoke test, API test, regression và phân quyền | QA | Full team | 2000% | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 3
3 | Bàn giao | Hướng dẫn sử dụng, SRS, source code và nghiệm thu | PM | Client | 1000% | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1
| + Xem thông tin tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
| + Đổi mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
1.3 | Chức năng 1.3 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
1.4 | Chức năng 1.4 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
1.5 | Chức năng 1.5 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2 | Quản lý khách sạn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 12
2.1 | Đăng nhập hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
| + Đăng nhập/đăng xuất |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
| + Quên mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2.2 | Quản lý tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
| + Xem thông tin tài khoản |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
| + Đổi mật khẩu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2.3 | Chức năng 2.3 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 9
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2.4 | Chức năng 2.4 |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
|  |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
3 | Tích hợp mở rộng |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
3.1 | Tích hợp email |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
3.3 | Tích hợp notification Onesignal |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
4 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 10
4.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
4.2 | Test UAT hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 5
IV | Triển khai dự án
1 | Hoàn thành bộ dữ liệu master data cài đặt hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2 | Triển khai phân hệ quản trị, khách sạn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 6
2.1 | Cài đặt hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
2.2 | Khai báo dữ liệu |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
2.3 | Đào tạo và hướng dẫn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2.4 | Kiểm thử UAT |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3 | Triển khai phân hệ đồng bộ |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0%
3.1 | Cài đặt hệ thống |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3.2 | Đào tạo và hướng dẫn |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3.3 | Kiểm thử UAT |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
5 | Golive (Local site) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
6 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
V | Nghiệm thu dự án | [6 empty] | 4
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | BM CNPM | C.TY YYY | 0% |  |  | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN HOLIDAY FASHION
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Atmin Company
1 | [[BỔ SUNG]] | Atmin Company | Project Manager | Quản lý phạm vi, tiến độ, rủi ro và nghiệm thu | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | PM
2 | [[BỔ SUNG]] | Atmin Company | Business Analyst | Phân tích yêu cầu B2C/B2B/Admin, duy trì SRS | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | BA
3 | [[BỔ SUNG]] | Atmin Company | Backend Developer | Spring Boot, MySQL, Redis, Security/JWT và API | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | Backend
4 | [[BỔ SUNG]] | Atmin Company | Frontend Developer | React/Vite, UI B2C/B2B/Admin, tích hợp API | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | Frontend
5 | [[BỔ SUNG]] | Atmin Company | QA/Tester | Test case, regression, kiểm thử API và nghiệm thu | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | QA
6 | [[BỔ SUNG]] | Atmin Company | UI/UX Designer | Thiết kế luồng và giao diện responsive | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | UI/UX
7
Khách hàng / Product Owner
1 | [[BỔ SUNG]] | Atmin | Product Owner | Xác nhận yêu cầu và ưu tiên backlog | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | Khách hàng
2 | [[BỔ SUNG]] | Atmin | Business Owner | Nghiệm thu chức năng và chính sách nghiệp vụ | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | Khách hàng
3 | [[BỔ SUNG]] | Atmin | Vận hành | Kiểm thử thực tế, dữ liệu mẫu và phản hồi | [[BỔ SUNG]] | [[BỔ SUNG]] | Khách hàng
4

## 7. Cập nhật tiến độ
DỰ ÁN HOLIDAY FASHION
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 6
[5 empty] | Project Manager: [[BỔ SUNG]] Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: [[BỔ SUNG]] Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: [[BỔ SUNG]] Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 14/07/2026 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
7
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 14/07/2026 | Nội bộ | Phân tích & Thiết kế | Hoàn thiện SRS | Rà soát SRS, use case, ERD và sequence diagram | In Progress | 17/07/2026 |  | BA / PM | Chờ xác nhận các chính sách B2B và thanh toán
2 | 14/07/2026 | Nội bộ | Backend | Hoàn thiện module Order/Payment | Thiết kế API order, transaction tồn kho, webhook thanh toán | Not Started | 24/07/2026 |  | Backend Developer | Ưu tiên sau khi duyệt SRS
3 | 14/07/2026 | Nội bộ | Frontend | Tích hợp B2C/B2B API | Thay thế mock data bằng API và xử lý trạng thái tải/lỗi | Not Started | 28/07/2026 |  | Frontend Developer | Phụ thuộc API contract
4 | 14/07/2026 | Nội bộ | QA | Chuẩn bị test case | Viết test case cho auth, RBAC, product, B2C/B2B | Not Started | 30/07/2026 |  | QA/Tester | Dựa trên SRS v1.0
5 | 14/07/2026 | Khách hàng | Nghiệp vụ B2B | Xác nhận chính sách giá sỉ | Chốt các bậc chiết khấu, hạn mức tín dụng và luồng công nợ | Not Started | 17/07/2026 |  | Product Owner | Cần phản hồi từ Atmin
6 | 14/07/2026 | Nội bộ | Vận hành | Chuẩn bị dữ liệu mẫu | Sản phẩm, biến thể size/màu, đại lý và tài khoản test | Not Started | 29/07/2026 |  | BA / QA | [[BỔ SUNG: nguồn dữ liệu]]
7 | 14/07/2026 | Nội bộ | Bàn giao | Checklist nghiệm thu | Chuẩn bị tài liệu, source code, hướng dẫn sử dụng và demo | Not Started | 01/08/2026 |  | PM | [[BỔ SUNG: lịch demo]]